|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评价报告** | | | | | | | | | | | | | |
| **苏州市级财政支出项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市政府投资项目评审经费 | | | | | | | 项目年份 | | 2022 | |
| 项目主管部门(单位) | | | 苏州市财政投资评审中心 | | | | | | | | | | |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 | | 当年使用上年结余、结转及当年调整预算数 | | | | | 财政拨款数 | | | | 指标结余数 | |
| 6500 | | 4.07 | | | | | 6277.2452 | | | | 226.8248 | |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 | | 实际支付数 | | | 资金结余、结转数 | | | | 其中： | | | |
| 结转数 | | 财政收回数 | |
| 6277.2452 | | 6277.2452 | | | 0 | | | |  | |  | |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | | | | | | | | | | | | | |
| 子项名称 | | | | | 预算数（万元） | | | | | 实际数（万元） | | | |
| 合计 | | | | | 6500 | | | | | 6277.2452 | | | |
| 市政府投资项目评审经费 | | | | | 6500 | | | | | 6277.2452 | | | |
| 项目 | | 类别 | | 指标名称 | | | 目标值 | | 权重 | | 实际完成值 | | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（80分） | | 决策目标 | | 立项程序规范性 | | | 规范 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 立项依据充分性 | | | 充分 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 绩效目标合理性 | | | 合理 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 绩效指标明确性 | | | 明确 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 预算编制科学性 | | | 科学 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 资金分配合理性 | | | 合理 | | 1 | | 100% | | 1 |
| 过程目标 | | 资金使用合规性 | | | 合规 | | 4 | | 100% | | 4 |
| 资金到位率 | | | 100% | | 1 | | 100% | | 1 |
| 预算执行率 | | | =100% | | 8 | | 96.5% | | 6.6 |
| 管理制度健全性 | | | 健全 | | 2 | | 100% | | 2 |
| 制度执行有效性 | | | 有效 | | 4 | | 100% | | 4 |
| 产出目标 | | 财务类评审报告数 | | | >=120份 | | 5 | | 121份 | | 5 |
| 造价类评审报告数 | | | >=2000份 | | 5 | | 2002份 | | 5 |
| 造价技术及协审管理培训人员数量 | | | >=280人 | | 5 | | 282人 | | 5 |
| 评审公平公正性 | | | 公平公正 | | 5 | | 100% | | 5 |
| 协审单位培训覆盖率 | | | =100% | | 5 | | 100% | | 5 |
| 第三方协审机构报告考核平均分 | | | >=80分 | | 5 | | 98.4分 | | 5 |
| 及时完成率 | | | >=90% | | 5 | | 99.06% | | 5 |
| 效益目标 | | 评审审减金额 | | | >=23亿元 | | 5 | | 27.94亿元 | | 5 |
| 协审工作管理制度 | | | 完善 | | 5 | | 100% | | 5 |
| 智能化项目远程专家评审会议应用 | | | 上线 | | 5 | | 100% | | 5 |
| 满意度目标 | | 评审报告建设单位满意率 | | | >=90% | | 5 | | 98.26% | | 5 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 78.6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照 好、较好、一般、较差、差 等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%,实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 | | | | | | | |
| **项目基本情况** | | | | | | | |
| 项目概况 | 专项用于财政投资评审所需评审经费 | | | | | | |
| 项目总目标 | 根据有关法律法规和规章制度，运用专业技术手段，对财政性资金投资项目的概算、预算、结算、决算进行评价与审查。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | "1.出具评审报告2.合理审定投资项目支出" | | | | | | |
| 项目实施情况 | （一）项目组织管理情况（1）建立评审经费工作领导小组。负责项目总体绩效评价工作的组织管理，由各业务处室共同参与项目审核、复核等工作，保障项目顺利开展。（2）建立评审经费内外审核机制。每笔评审报告费用经评审工程师测算，报处室负责人、主任室审核，形成项目内部三级复核机制。同时，每季度与协审单位形成对账机制，并经办公室复核，确保经费支出规范有序、有据可依。（3）制定评审经费支出计划。结合财政预算投资项目资金安排，同步编写2022年评审项目计划，并结合城建计划外的市级政府投资项目需在当年度开工建设要求，制定评审项目增补计划，确保政府投资项目评审经费支出有序推进。（4）及时完成评审经费有效落实。根据评审项目计划及采购预算，划分采购标段，顺利完成协审服务造价、轨道、财务三类别的采购工作。同时，构建零星项目委托评审机制，制定计划外零星送审项目的协审分配办法，规范零星项目范围、承接单位、匹配规则，有效保障项目实施的进度和质量。（二）项目实施情况围绕提高财政资金使用效益的中心目标，强化评审管理，提升服务水平，按照《2022年苏州市市级财政投资项目评审计划》，结合苏州市2022年实事项目和苏州市2022年重点项目投资计划，确保市级政府投资项目实施有序推进,较好地发挥了财政评审技术支撑作用。（三）项目预算安排与预算执行情况评审经费专款专用。根据苏州市市级预算单位用款计划批复，截至2022年12月31日，2022年评审经费财政拨款6277.2452万元，实际支付6277.2452万元，结余资金0万元。专款专用支付完毕。 | | | | | | |
| 项目管理成效 | 1. 围绕项目目标，全面把控市级政府投资项目事前、事中、事后环节，提升财政资金使用效益，全年审定资金497.58亿元。2.围绕工作大局，按照市委、市政府的整体部署，紧急落实“健康驿站”临时应急隔离点等急难任重项目评审任务。及时完成重点项目拆迁资金测算工作、征迁成本对比分析成果，为领导决策提供第一手资料。全面落实财政要求，加快推进市级投融资公司涉及项目的财务决算评审工作。3围绕服务运转，全力做好评审信息系统和“苏e财评”移动APP的维护与建设，全面完善评审全业务、全周期、全流程信息化平台。同时克服上半年受苏锦街道疫情管控影响，依托财政评审信息化平台，4月居家办公模式期间开展线上接办、线上评审，接办项目，保障评审服务运转。4.围绕创新发展，深化智能化硬件项目评审，开展线上评审、线上会审、线上交互，组织智能化项目专家论证视频会60余次；深化BIM投资评审，形成“造价+BIM”评审模式及管理规范，全面优化项目建设方案、协助政府科学决策、助力数字经济新基建。5.围绕党建融合，深入推进“红心项目”党建品牌建设，完成2022年度红心项目督导，并下沉“红心项目”党建品牌，在“走基层 下一线”党员先锋行动期间设立双凤红心项目。建立“红心管家”服务，出台评审联络员（行风监督员）制度，点对点服务协审单位并开展座谈交流，深化“红心”服务。6.围绕队伍提升，设立“评审大讲堂”活动，在学干结合中练就过硬本领、掌握过硬技能。组建“青年理论学习小组”开展小组读书分享会，有效激发年轻干部活力。壮大党员队伍，有效提升党员队伍的青年力量。7.围绕示范引领，勇当志愿服务先锋，积极投身“到抗疫一线去，积极投身志愿者活动”，累计志愿服务近百人次；完成下沉社区支援防疫抗疫工作，多人支援苏锦街道紧急疫情防控工作。同时投身志愿服务，安排多批次人员赴地铁苏锦站执勤，全面助力文明城市建设。 | | | | | | |
| 项目管理存在的问题及原因 | 1.受疫情封控、姑苏区财政体制调整等因素影响，部分项目实施主体变化或暂停实施，因此报告数量较难预估。2.因建设项目进展及送审情况不确定性，特别是涉及当年轨道交通线路结算的情况，评审金额浮动较大，审定金额较难预估。 | | | | | | |
| 进一步加强项目管理的建议 | 1.绕财政中心工作，继续做好市重点工程和实事工程建设项目全过程跟踪评审的同时，创新评审思路，探索BIM投资评审技术前沿，最大化提升财政资金使用效益，为市级政府投资项目管理出谋划策。2.强化评审项目计划执行。设置倒逼机制，对评审项目计划未送审项目，建立分类别、分处室、分建设单位项目表单，通过与建设单位沟通，分处室任务落实，稳步推进历年评审项目计划落实，协调部分标段内经营性项目的评审工作，确保项目实施规范、有序、高效。 | | | | | | |
| （标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |